Пояснительная записка к мониторингу действующих муниципальных программ городского округа город Стерлитамак за 9 месяцев 2016 года

В январе-сентябре 2016 года действовали 14 муниципальных программ с прогнозируемым объемом финансирования на  2016 год 4203,6 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,7 млн.руб., республиканского бюджета – 1741,4 млн.руб., местного бюджета – 2138,3 млн.руб., внебюджетных источников – 309,2 млн.руб.

Фактически за январь-сентябрь 2016 года в рамках реализации мероприятий действующих муниципальных программ выделено 2828,2 млн.руб., что составляет 67,3% годового объема финансирования по программам.

Из выделенных средств освоено 98,7% (2791,3 млн.руб.), в том числе из бюджета РФ освоено 1,9 млн.руб., бюджета РБ – 1231,2 млн.руб., из местного бюджета  - 1286,8 млн.руб., внебюджетное финансирование – 271,3 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства местного бюджета – 46,1%, средства республиканского бюджета – 44,1%, внебюджетные средства –9,7%, бюджета РФ – 0,1%.

В разрезе муниципальных программ, действовавших в январе-сентябре 2016 года, выполнение следующее:

В рамках муниципальной программы «Развитие образования г.Стерлитамак на 2014-2016 годы» на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 2455,3 млн.руб., из которых за 9 месяцев 2016 года выделено и освоено  1773,6  млн.руб. (72,2% к годовому плану программы), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1206,1 млн.руб. (88% к годовому плану), местного бюджета – 532,1 млн.руб. (51,8%), внебюджетных источников – 35,3 млн.руб. (61%).

Реализация Программы осуществлялась на основе комплексного подхода по пяти  подпрограммам:  «Развитие систем дошкольного и общего образования», «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса», «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей», «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города»,  «Совершенствование кадрового потенциала».

В рамках подпрограммы «Развитие систем дошкольного и общего образования» основная часть средств направлена на реализацию основных общеобразовательных программ (укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, увеличение заработной платы педагогических работников), предоставление субсидий учреждениям образования на выполнение муниципального задания, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход  за ребенком в образовательном учреждении, выплату пособий малоимущим гражданам, чьи дети не посещают детский сад (ежемесячно более 400 детей), капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, и многое другое.    В результате, в рамках данной подпрограммы освоено 1615,1 млн.руб. (71,5% к годовому плану подпрограммы), в том числе 1155,7 млн.руб. (88,4%) – средства РБ,    454,5 млн.руб. (48,4%) – средства местного бюджета, 4,8 млн.руб. (44,4%) – внебюджетные средства.

По подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья участников            образовательного процесса» финансирование предусмотрено на организацию отдыха и оздоровления  детей (пришкольные профильные смены, загородный оздоровительный лагерь «Салют», обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и т.д.). На 2016 год на эти цели программой предусмотрено 85 млн.руб., из которых за январь-сентябрь текущего года выделено и освоено 79,5 млн.руб. (93,5% к годовому плану подпрограммы), в том числе 44,9 млн.руб. - из республиканского бюджета, 5,8 млн.руб. - из местного бюджета, 28,8 млн.руб. – из внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» средства предусмотрены на бесплатное обеспечение школьной формой учащихся из многодетных малообеспеченных семей, а также на обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 9 месяцев 2016 года  на данные мероприятия выделено и освоено 15,7 млн.руб. (165,3% к годовому плану подпрограммы), в том числе – 5,5 млн.руб. из республиканского бюджета, 10,2 млн.руб. – из местного бюджета. Льготным питанием обеспечены 1613 обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатное обеспечение школьными принадлежностями учащихся из многодетных малообеспеченных семей запланировано до конца 2016 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города» за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования организована охрана и усовершенствована система видеонаблюдения в образовательных учреждениях - выделено и освоено 9,0 млн.руб. (150% к годовому плану подпрограммы), из которых 7,3 млн.руб. из местного бюджета, 1,7 млн.руб. – из внебюджетных источников (родительская плата).

По подпрограмме «Совершенствование кадрового потенциала» на текущее содержание централизованной бухгалтерии, учебно-методических кабинетов и других структур сферы образования выделено и освоено 54,3 млн.руб. из местного бюджета (57,1% к годовому плану подпрограммы).

Кроме того, в январе-сентябре 2016 года реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы» (с учетом изменений, внесенных в программу постановлением администрации городского округа город Стерлитамак РБ от 24.08.2016г. №1772) в 2016 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 4,8 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 2,8 млн.руб., местного бюджета – 2,0 млн.руб.  Средства выделены на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей в целях создания и развития производства.  С 21 сентября по 20 октября 2016 года объявлен прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы. Выделенное финансирование будет освоено до 31 декабря 2016 года. Также выполнялись мероприятия программы, не требующие финансирования, осуществлялась информационная поддержка предпринимателей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы» в 2016 году предусмотрено из местного бюджета 98,2 млн.руб., из которых выделено и освоено за январь-сентябрь 2016 года 59,2 млн.руб. (60,3%). Освоенные средства местного бюджета направлены на содержание и развитие центра спортивной подготовки Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (общее количество посетителей за 9 месяцев 2016 года около 59 тысяч человек), спортивной школы олимпийского резерва (количество занимающихся 1,1 тысяч человек), обеспечение деятельности аппарата МКУ «Комитет по спорту», проведение спортивных мероприятий городского значения, а также участие спортсменов города в разноуровневых соревнованиях.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Стерлитамаке на 2014-2016г.г.» в 2016 году предусмотрено 156,5 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 130,4 млн.руб., из внебюджетных источников – 26,1 млн.руб. За 9 месяцев текущего года освоено 101,7 млн.руб., что составляет 88,6% суммы выделенных средств. Из числа освоенных средств за счет республиканского бюджета  - 4,8 млн.руб. (вне программного плана), местного бюджета – 85 млн.руб., внебюджетных источников – 11,9 млн.руб.

Освоенные средства направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, музея, детских музыкальных и художественных школ и т.д. (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение материальных запасов и основных средств, обучение персонала, противопожарные и охранные мероприятия), а также на проведение мероприятий в сфере культуры (масленица, торжественные собрания, посвященные 23 февраля и 8 марта, организация проведения 1 и 9 мая, Дня защиты детей и Дня России, открытие «Года кино», и прочие мероприятия).

В рамках муниципальной  программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2016 годы» в 2016 году заложено финансирование из местного бюджета в сумме 516,5 млн.руб. (изменения в соответствии с постановлением администрации от 30.03.2016г. №617).  Фактически за январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 377,4 млн.руб. (73,1% от годового программного плана). Основная сумма освоенных средств приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР», МБУ «КСОН», текущее содержание и ремонт дорог и улиц, уличное освещение, капитальный ремонт моста через реку Тихий Ашкадар, Ольховка, реконструкция пешеходной зоны «Башдрамтеатр», изготовление малых архитектурных форм, ликвидация несанкционированных свалок и прочее.

Муниципальной  программой «Безопасность дорожного движения на 2015-2017 годы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на текущий год предусмотрено финансирование в сумме 98,9 млн.руб. за счет средств местного бюджета. В течение 9 месяцев 2016 года в рамках программы выделено и освоено более  1 млн.руб. (или 1% от плана) на паспортизацию улично-дорожной сети (проект организации дорожного движения), кроме того отдельные мероприятия по безопасности дорожного движения были профинансированы по программе благоустройства города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2014-2016 годы» в 2016 году предусмотрено выделение 640,4 млн.руб., в том числе 320 млн.руб. из республиканского бюджета, 200 млн.руб. из местного бюджета, 120,4 млн.руб. – из внебюджетных источников. Фактически  за январь-сентябрь 2016 года на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено из местного бюджета 192,4 млн.руб., что составляет 96,2% от плана из местного бюджета (перевезено 14,2 млн. пассажиров). Иные мероприятия программы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета и внебюджетных источников.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2014-2016 годы» на 2016 год запланировано освоение 17,9 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 1,2 млн.руб., внебюджетных источников – 16,7 млн.руб.  За январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 10,4 млн.руб. (58,3% от плана), из которых 3,8 млн.руб. – из местного бюджета, 6,7 млн.руб. – из внебюджетных источников. Выделенные средства направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию объектов на городских предприятиях, установку и техобслуживание системы контроля и управления доступом в учреждения города. Также выполнялись мероприятия, не требующие финансирования.

Муниципальной программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 г.г.» в 2016 году запланировано выделение финансирования в сумме 40,6 млн.руб., в том числе 12,7 млн.руб. – из местного бюджета, 27,9 млн.руб. – внебюджетные средства.  За январь-сентябрь 2016 года освоено 36,2 млн.руб. или 89,2% от запланированной суммы, из которых 16,5 млн.руб. – средства республиканского бюджета (выделены вне плана на строительство пожарного депо в Юго-западном микрорайоне города, по плану финансирование ожидалось в 2015 году),  13,6 млн.руб. – средства местного бюджета, 6,2 млн.руб. – внебюджетное финансирование. Освоенные средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований МБУ «Аварийно-спасательный отряд»,  внебюджетные средства – на проведение противопожарных работ в учреждениях города.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» в 2016 году предусмотрено из местного бюджета финансирование на материально-техническое обеспечение  деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет в сумме 16,9 млн.руб.  За январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено на содержание финансового управления администрации  15,7 млн.руб., что составляет 93,1% от годового объема финансирования программы.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате за 9 месяцев 2016 года на 96,7% при целевом показателе на 2016 год - 90%; погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с условиями соглашения; проводились  проверки в финансово-бюджетной сфере и прочее).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2020 годы» в 2016 году запланировано выделение 33,1 млн.руб., в том числе за счет бюджета РФ – 10,6 млн.руб., бюджета РБ – 20,4 млн.руб., местного бюджета – 2,1 млн.руб.   Выделение средств по программе предполагает улучшение жилищных условий 31 молодой семьи.  За январь-сентябрь текущего года финансирование программы на улучшение жилищных условий 21 молодой семьи выделено 21,4 млн.руб. (или 64,6% от плана по программе), в том числе за счет бюджета РБ – 19,3 млн.руб. (94,6%), местного бюджета – 2,1 млн.руб. (100% от плана). По состоянию на 1 октября из выделенного объема финансирования освоено 4,2 млн.руб. или 19,8%, реализовано 4 свидетельства. Срок освоения выделенного финансирования – до 26 марта 2017 года.

Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2015-2017 годы» в текущем году составляет практически 6,5 млн.руб. из местного бюджета. Фактически за 9 месяцев 2016 года на реализацию мероприятий программы выделено 4,4 млн.руб. (68,3% от годового плана), из которых освоено 3,8 млн.руб. (85,9%).  Основная сумма освоенных средств приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и ВПО «Отечество», а также на проведение различных военно-патриотических, оборонно-спортивных игр, городских молодежных мероприятий.

На 2016 год «Программой улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы» предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 117,8 млн.руб., в том числе 1,3 млн.руб. – бюджет РФ, 30 млн.руб. – бюджет РБ, 26,3 млн.руб. – местный бюджет, 60,2 млн.руб. – внебюджетные средства. За  январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 215,5 млн.руб. (182,9% к годовому плану по программе), из которых 211,3 млн.руб. (более 98%) за счет внебюджетных источников финансирования. Средства предприятий и организаций города в рамках данной программы направлены на приобретение спецодежды и средств защиты от вредных и опасных производственных факторов, реконструкцию и замену устаревшего оборудования, а также на проведение ремонтных работ и иных мероприятий.  Наибольшая доля финансирования приходится на такие организации, как ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус». Проводились периодические медицинские осмотры  работников организаций города, в том числе и за счет средств местного бюджета. Средства местного бюджета – 2,3 млн.руб., направленные на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, были выделены учреждениям через соответствующие муниципальные программы («Развитие образования…» и «Развитие культуры…»).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак на 2015-2020 годы» в 2016 году предполагается выделение финансирования в сумме 176 тыс.руб. из местного бюджета. За январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 50 тыс.руб. на организацию летнего лагеря «Юный спецназовец 2016» с участием 57 человек. Также проводились мероприятия, не  требующие финансовую поддержку: акции «Здоровый образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт против наркотиков», городские соревнования  по боксу «Бокс против наркотиков», зарядка «Мы за ЗОЖ» и прочие.

По итогам 9 месяцев 2016 года по удельному весу наибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования  - 63,5%; муниципальной программы благоустройства города – 13,5%; улучшения условий и охраны труда – 7,7%; развития городского электротранспорта – 6,9%; развитие культуры – 3,6%; развитие физической культуры – 2,1%; прочие программы –2,7% общего объема финансирования программ.

Актуальные вопросы: С 2017 года завершают свое действие 8 муниципальных программ, из которых на следующую среднесрочную перспективу разработана 1 муниципальная программа (в сфере культуры), в проекте еще 3 муниципальные программы (развитие образования, городского электрического транспорта, субъектов малого и среднего предпринимательства). При необходимости требуется разработка остальных муниципальных программ (благоустройство, общественная безопасность, улучшение условий и охраны труда, стимулирование жилищного строительства).

При разработке новых муниципальных программ  целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, а также действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации  городского округа город Стерлитамак от 30.07.2010г. №1531 (в редакции постановления №1741 от 21.08.2013г.).