Пояснительная записка к мониторингу действующих муниципальных программ городского округа город Стерлитамак за 1 полугодие 2016 года

В 1 полугодии 2016 года действовали 14 муниципальных программ с прогнозируемым объемом финансирования на  2016 год 4268,7 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,9 млн.руб., республиканского бюджета – 1804,4 млн.руб., местного бюджета – 2143,3 млн.руб., внебюджетных источников – 309,2 млн.руб.

Фактически за 1 полугодие 2016 года в рамках реализации мероприятий действующих муниципальных программ выделено 1930,1 млн.руб., что составляет 45,2% годового объема финансирования.

Из выделенных средств освоено 99,2% (1914,3 млн.руб.), в том числе из бюджета РФ освоено 1,1 млн.руб., бюджета РБ – 925,3 млн.руб., из местного бюджета  - 846,5 млн.руб., внебюджетное финансирование – 141,4 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства республиканского бюджета – 48,3%, средства местного бюджета – 44,2%, внебюджетные средства –7,4%, бюджета РФ – 0,1%.

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 1 полугодии 2016 года, выполнение следующее:

В рамках муниципальной программы «Развитие образования г.Стерлитамак на 2014-2016 годы» на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 2455,3 млн.руб., из которых за 1 полугодие 2016 года выделено и освоено  1328,1  млн.руб. (54,1% к годовому плану программы), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 925,3 млн.руб. (67,5% к годовому плану), местного бюджета – 393,4 млн.руб. (38,3%), внебюджетных источников – 9,4 млн.руб. (16,2%).

Реализация Программы осуществлялась на основе комплексного подхода по пяти  подпрограммам:  «Развитие систем дошкольного и общего образования», «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса», «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей», «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города»,  «Совершенствование кадрового потенциала».

В рамках подпрограммы «Развитие систем дошкольного и общего образования» основная часть средств направлена на реализацию основных общеобразовательных программ (укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, увеличение заработной платы педагогических работников), предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход  за ребенком в образовательном учреждении, выплату пособий малоимущим гражданам, чьи дети не посещают детский сад (ежемесячно порядка 450 детей), капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, и многое другое.    В результате, в рамках данной подпрограммы освоено 1263,7 млн.руб. (56% к годовому плану подпрограммы), в том числе 907,7 млн.руб. (69,4%) – средства РБ,    352,7 млн.руб. (37,5%) – средства местного бюджета, 3,3 млн.руб. (30,5%) – внебюджетные средства.

По подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья участников            образовательного процесса» финансирование предусмотрено на организацию отдыха и оздоровления  детей (пришкольные профильные смены, загородный оздоровительный лагерь «Салют», обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и т.д.). На 2016 год на эти цели программой предусмотрено 85 млн.руб., из которых за 1 полугодие текущего года выделено и освоено 20,3 млн.руб. (23,9% к годовому плану подпрограммы), в том числе 14,3 млн.руб. - из республиканского бюджета, 1,3 млн.руб. - из местного бюджета, 4,6 млн.руб. – из внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» средства предусмотрены на бесплатное обеспечение школьной формой учащихся из многодетных малообеспеченных семей, а также на обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 1 полугодие 2016 года  на данные мероприятия выделено и освоено 8,0 млн.руб. (84,2% к годовому плану подпрограммы), в том числе – 3,3 млн.руб. из республиканского бюджета, 4,7 млн.руб. – из местного бюджета. Бесплатное обеспечение школьными принадлежностями учащихся из многодетных малообеспеченных семей запланировано на сентябрь-декабрь 2016 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города» за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования организована охрана и усовершенствована система видеонаблюдения в образовательных учреждениях - выделено и освоено 7,6 млн.руб. (126,7% к годовому плану подпрограммы).

По подпрограмме «Совершенствование кадрового потенциала» на текущее содержание централизованной бухгалтерии, учебно-методических кабинетов и других структур сферы образования выделено и освоено 28,5 млн.руб. из местного бюджета (29,5% к годовому плану подпрограммы).

Кроме того, в 1 полугодии  2016 года реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы» в 2016 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 70 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 63 млн.руб., местного бюджета – 7,0 млн.руб.  Решением Совета от 26 мая 2016 года выделено 2 млн.руб. на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей в целях создания и развития производства. 14 июня 2016 года в Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму представлены документы для участия в конкурсе по отбору муниципальных образований РБ для предоставления субсидии в рамках софинансирования мероприятий муниципальных программ. Выделенные средства будут освоены до 31 декабря 2016 года. Также выполнялись мероприятия программы, не требующие финансирования, осуществлялась информационная поддержка предпринимателей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы» в 2016 году предусмотрено из местного бюджета 98,2 млн.руб., в том числе выделено и освоено за 1 полугодие 2016 года 40,2 млн.руб. (40,9%). Освоенные средства местного бюджета направлены на содержание и развитие центра спортивной подготовки Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (общее количество посетителей за 1 полугодие 2016 года более 36 тысяч человек), спортивной школы олимпийского резерва (количество занимающихся 1,1 тысяч человек), обеспечение деятельности аппарата МКУ «Комитет по спорту», проведение спортивных мероприятий городского значения, а также участие спортсменов города в разноуровневых соревнованиях.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Стерлитамаке на 2014-2016г.г.» в 2016 году предусмотрено 156,5 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 130,4 млн.руб., из внебюджетных источников – 26,1 млн.руб. За 1 полугодие текущего года освоено 65,2 млн.руб., что составляет 83,3% суммы выделенных средств. Из числа освоенных средств за счет местного бюджета – 60,8 млн.руб., внебюджетных источников – 4,4 млн.руб.

Освоенные средства направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, музея, детских музыкальных и художественных школ и т.д. (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение материальных запасов и основных средств, обучение персонала, противопожарные и охранные мероприятия), а также на проведение мероприятий в сфере культуры (масленица, торжественные собрания, посвященные 23 февраля и 8 марта, организация проведения 1 и 9 мая, Дня защиты детей и Дня России, и прочие мероприятия).

В рамках муниципальной  программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2016 годы» в 2016 году заложено финансирование из местного бюджета в сумме 516,5 млн.руб. (изменения в соответствии с постановлением администрации от 30.03.2016г. №617).  Фактически за 1 полугодие 2016 года выделено и освоено 221,3 млн.руб. (42,8% от годового плана). Основная сумма освоенных средств приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР», МБУ «КСОН», текущее содержание дорог и улиц, уличное освещение, капитальный ремонт моста через реку Тихий Ашкадар, Ольховка, инженерно-изыскательские работы на кап.ремонт мостов через реку Стерля по ул.Баумана и ул.23 Мая, изготовление малых архитектурных форм, и прочее.

Муниципальной  программой «Безопасность дорожного движения на 2015-2017 годы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на текущий год предусмотрено финансирование в сумме 98,9 млн.руб. за счет средств местного бюджета. В течение 1 полугодия 2016 года в рамках программы выделено и освоено 30 тыс.руб. на паспортизацию ул.Водолаженко, кроме того отдельные мероприятия по безопасности дорожного движения были профинансированы по программе благоустройства города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2014-2016 годы» в 2016 году предусмотрено выделение 640,4 млн.руб., в том числе 320 млн.руб. из республиканского бюджета, 200 млн.руб. из местного бюджета, 120,4 млн.руб. – из внебюджетных источников. Фактически  за 1 полугодие 2016 года на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено из местного бюджета 102,4 млн.руб., что составляет 51,2% от плана из местного бюджета (перевезено 9,4 млн. пассажиров). Иные мероприятия программы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2014-2016 годы» на 2016 год запланировано освоение 17,9 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 1,2 млн.руб., внебюджетных источников – 16,7 млн.руб.  За 1 полугодие 2016 года выделено и освоено 7,2 млн.руб. (40,2% от плана), из которых 3,8 млн.руб. – из местного бюджета, 3,4 млн.руб. – из внебюджетных источников. Выделенные средства направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию объектов на городских предприятиях, установку и техобслуживание системы контроля и управления доступом в учреждения города. Также выполнялись мероприятия, не требующие финансирования.

Муниципальной программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 г.г.» в 2016 году запланировано выделение финансирования в сумме 40,6 млн.руб., в том числе 12,7 млн.руб. – из местного бюджета, 27,9 млн.руб. – внебюджетные средства.  За 1 полугодие 2016 года выделено и освоено более 12 млн.руб. или 29,7% от запланированной суммы, из которых 8,65 млн.руб. – средства местного бюджета,    3,4 млн.руб. – внебюджетное финансирование.

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательный отряд», проведение противопожарных работ в учреждениях города.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» в 2016 году предусмотрено из местного бюджета финансирование на материально-техническое обеспечение  деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет в сумме 16,9 млн.руб.  За 1 полугодие 2016 года выделено и освоено на содержание финансового управления администрации 10,8 млн.руб., что составляет 64,1% от годового объема финансирования программы.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате за 1 полугодие 2016 года на 96% при целевом показателе на 2016 год - 90%; обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года; проводились  проверки в финансово-бюджетной сфере и прочее).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2020 годы» в 2016 году запланировано выделение 33,1 млн.руб., в том числе за счет бюджета РФ – 10,6 млн.руб., бюджета РБ – 20,4 млн.руб., местного бюджета – 2,1 млн.руб.   Выделение средств по программе предполагает улучшение жилищных условий 31 молодой семьи.  В 1 полугодии текущего года финансирование мероприятий программы не осуществлялось.

Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2015-2017 годы» в текущем году составляет практически 6,5 млн.руб. из местного бюджета. Фактически за 1 полугодие 2016 года на реализацию мероприятий программы выделено 3,43 млн.руб. (53,2% от годового плана), из которых освоено 2,74 млн.руб. (79,9%).  Основная сумма освоенных средств приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и ВПО «Отечество», а также на проведение различных военно-патриотических, оборонно-спортивных игр, городских молодежных мероприятий.

На 2016 год «Программой улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы» предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 117,8 млн.руб., в том числе 1,3 млн.руб. – бюджет РФ, 30 млн.руб. – бюджет РБ, 26,3 млн.руб. – местный бюджет, 60,2 млн.руб. – внебюджетные средства. За  1 полугодие 2016 года выделено и освоено 124,3 млн.руб. (105,5% к годовому плану по программе), из которых 120,8 млн.руб. (удельный вес – 97,2%) за счет внебюджетных источников финансирования. Средства предприятий и организаций города в рамках данной программы направлены на приобретение спецодежды и средств защиты от вредных и опасных производственных факторов, реконструкцию и замену устаревшего оборудования, а также на проведение ремонтных работ и иных мероприятий.  «Львиная» доля финансирования приходится на такие организации, как ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус». Проводились периодические медицинские осмотры  работников организаций города, в том числе и за счет средств местного бюджета. Средства местного бюджета – 2,4 млн.руб., направленные на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, были выделены учреждениям через соответствующие муниципальные программы («Развитие образования…» и «Развитие культуры…»).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак на 2015-2020 годы» в 2016 году предполагается выделение финансирования в сумме 176 тыс.руб. из местного бюджета. Финансирование в 1 полугодии 2016 года не выделялось. Проводились мероприятия, не  требующие финансирования (акции «Здоровый образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт против наркотиков» и прочие).

По итогам 1 полугодия 2016 года по удельному весу наибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования  - 69,4%; муниципальной программы благоустройства города – 11,6%; улучшения условий и охраны труда – 6,5%; развития городского электротранспорта – 5,3%; развитие культуры – 3,4%; развитие физической культуры – 2,1%; прочие программы –1,7% общего объема финансирования программ.