Сводный годовой отчет об итогах реализации муниципальных программ

городского округа город Стерлитамак в 2021 году

В 2021 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан осуществлялась реализация 18 муниципальных программ.

Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По итогам 2021 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 127 целевых индикаторов и показателей. Из них:

- достигнуты плановые значения по 102 целевым индикаторам и показателям (80,3% от общего количества показателей);

- не достигли планового уровня 25 показателей (19,7%).

Муниципальные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом:

- по 11 муниципальным программам наблюдается высокая доля (более 85%) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по 4 муниципальным программам фиксируется средний уровень (от 60% до 85%) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по 3 муниципальным программам наблюдается низкий уровень (до 60%) достижения целевых индикаторов и показателей.

Финансирование муниципальных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих редакциях программных документов общий объем предусмотренного финансирования муниципальных программ в 2021 году составляет 6970,1 млн рублей. Фактически освоение в отчетном периоде составило 7073,5 млн рублей или 101,5% от предусмотренного объема.

В разрезе источников финансирования утвержденный лимит бюджетных обязательств состоит из:

- федерального бюджета – 1009,5 млн рублей (14% от общего объема средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 3142 млн рублей (43%);

- бюджета городского округа – 2133,5 млн рублей (29%);

- внебюджетных источников – 1007,3 млн рублей (14%).

Освоение составило 97% или 7073,5 млн рублей, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 958,2 млн рублей (95% от объема утвержденных лимитов федерального бюджета);

- бюджет Республики Башкортостан – 3044,5 млн рублей. (97%);

- бюджет городского округа – 2065,2 млн рублей. (97%);

- внебюджетных источников – 1005,6 млн рублей (99,8%).

Практически по всем муниципальным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых ресурсов. Исключение составляет муниципальные программы: «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики" (51,5%) и «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы» (85,1%).

По удельному весу наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы в сфере:

- образования (63%);

- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (7%);

- благоустройство города (6%);

- развития транспортной системы (6%);

- профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (5%);

- сохранения и развития культуры (4%);

- развития строительного комплекса и архитектуры (3%);

- развития физической культуры и спорта (2%);

- формирования современной городской среды (1%);

- прочие программы (3%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.02.2019 №220, оценка эффективности реализации проведена по 18 муниципальным программам.

По итогам проведенного анализа выявлено, что:

- 17 муниципальных программ (94% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более  или равна 0,85);

- 1 муниципальная программа (6%) имеет удовлетворительное значение эффективности реализации (0,65-0,75);

Представленный анализ показывает, что львиная доля муниципальных программ (17 из 18 или 94%) имеет высокое значения эффективности, что свидетельствует об управляемости процесса программно-целевого планирования.

Основные параметры реализации муниципальных программ

по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование программы | Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  |  | Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень достижения плановых целевых показателей (индикаторов) | Эффективность реализации программных мероприятий | Оценка использования финансовых ресурсов |  |
|  |  | К1 | К2 | К3 | Эмп |
| 1 | Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,95 |
| 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,94 |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы | 1,03 | 0,65 | 1,00 | 0,92 |
| 5 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на 2017-2022 годы | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,92 |
| 6 | Благоустройство ГО г. Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,85 |
| 7 | Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан "Башкирские дворики" | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 0,87 |
| 9 | Развитие транспортной системы на территории городского округа город Стерлитамак на 2019-2022 годы | 0,68 | 0,50 | 1,00 | 0,71 |
| 10 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак на 2019-2024 годы | 1,00 | 0,86 | 1,00 | 0,96 |
| 11 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016-2021 годы | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 0,98 |
| 12 | Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,94 |
| 13 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Стерлитамак на 2021-2023 годы | 0,80 | 0,97 | 0,94 | 0,88 |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы | 0,99 | 0,66 | 1,00 | 0,90 |
| 15 | Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,93 |
| 16 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ | 1,09 | 0,60 | 0,97 | 0,93 |
| 17 | Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,87 |
| 18 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2030 годы | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 2021 году, выполнение следующее:

1. В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года» (с учетом внесенных изменений) в 2021 году на реализацию мероприятий предусмотрено 4 370,3 млн рублей, из них за счет средств бюджета РФ – 278,3 млн рублей, бюджета РБ – 2 644,7 млн рублей, бюджета ГО – 1 047,1 млн рублей, внебюджетных источников – 400,2 млн рублей. Объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств за отчетный период составил 4 572,4 млн рублей (104,6% к годовому плану программы), из которых освоено 98% или 4 480,6 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета РФ – 254,2 млн рублей (93% от утвержденных лимитов), бюджета РБ – 2 804,7 млн рублей (98%), местного бюджета – 1022,7 млн рублей (99%), внебюджетных источников – 399 млн рублей (100%).

Основная часть средств республиканского бюджета (порядка 85%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений (4540 работников); более 73% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидия образовательным учреждениям на обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг и иные цели. Кроме того, осуществлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в качестве снижения величины родительской платы для 15146 детей, предоставлялось льготное питание для 2862 ребенка, приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений. Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений. Всего реализовано 80 мероприятий из 112 (81%). Из 13 целевых показателей достигнуто 9.

2. В соответствии с муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (с учетом внесенных изменений) в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 9,04 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 6,04 млн рублей, местного бюджета – 3,0 млн рублей.

Финансирование выделялось на следующие виды поддержки:

- субсидирование в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей;

- субсидирование в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования.

Фактическое финансирование составило 100% к плану. Выделенные средства полностью освоены. Финансовая поддержка оказана 23 субъектам малого предпринимательства. Всего реализовано 2 мероприятия программы из запланированных 13.  За отчетный период все целевые показатели реализованы в полном объеме.

3. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме                        162 млн рублей, в том числе из бюджета РБ – 4,9 млн рублей, местного бюджета – 130,9 млн рублей, из внебюджетных источников – 26,2 млн рублей. Запланированные средства освоены в полном объеме.

Порядка 98% выделенных в рамках программы средств направлены на развитие спортивных школ и МАУ Дворец спорта «Стерлитамак-Арена» (2010 детей и подростков, занимающихся в «Спортивной школе олимпийского резерва»,        СШ №3 и СШСБ), а также на организацию и проведение  городских спортивных мероприятий (проведено 317 соревнований по различным видам спорта). Из 9 запланированных мероприятий на 2021 год реализовано 8. Достигнуто 5 целевых показателей из 8.

4. На выполнение мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы» в 2021 году освоено 275,3 млн рублей, из которых федеральный бюджет – 33,8 млн рублей, бюджет РБ – 45,2 млн рублей, местный бюджет – 179,7 млн рублей, внебюджетное финансирование – 16,7 млн рублей.

Основные средства по программе направлены на организацию и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, укреплению материально-технической базы музыкальных и художественных школ города (48% от фактического освоения), предоставление библиотечных услуг и укрепление материально-технической базы библиотек (15%), создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами МАУ «СГДК» (16%), капитальные ремонт детской музыкальной школы №1 (14%)  В течение 2021 года проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта; концерт, посвященный дню вывода войск из Афганистана; конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда»; праздничные мероприятия, посвященные дню Победы и многое другое. В 2021 году достигнуто 7 целевых показателей из 8.

5. В 2021 году реализация муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак, на 2017-2022 годы» осуществлялось в сумме 0,137 млн рублей. Финансирование из республиканского и федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено.

Порядка 38% финансирования направлено на городской конкурс красоты среди башкирских и татарских красавиц «Стерлитамак гузале», 11% на проведение народного праздника «Широкая Масленица, 12% - народный праздник родословной «Шежере байрамы», 34% - башкирский праздник «Етеган»-дня семьи, любви и верности, и другие. Также проводились мероприятия в области культуры этнической направленности, не предусматривающие финансирования в рамках программы. Из 88 мероприятий выполнено 47 мероприятий или 53,4% от общего количества. Все целевые показатели за отчетный период достигнуты.

6. В рамках муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2027 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2021 году предусмотрено и фактически освоено финансирование в сумме 447,3 млн рублей, в том числе из бюджета РФ –                                                               4,3 млн рублей, республиканского бюджета – 20,3 млн рублей, местного бюджета – 422,7 млн рублей.

Порядка 50% освоенных средств (224,1 млн рублей) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (ремонт и текущее содержание дорог, благоустройство парков и скверов, посадка и омоложение зеленых насаждений, ликвидация несанкционированных свалок, разметка центральных дорог) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ). Остальные средства направлены на содержание сетей уличного освещения, текущее содержание дорог центральных улиц, новогоднюю иллюминацию, отлов и содержание безнадзорных животных, иные мероприятия. За 2021г. все целевые показатели достигнуты.

7. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2024 годы» в 2021 году предусмотрено и освоено финансирование в сумме 85,2 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 76,6 млн рублей, бюджета РБ – 1,6 млн рублей, местного бюджета – 7,0 млн рублей. Средства направлены на благоустройство набережной реки Стерля и прилегающей территории на пересечении ул. Худайбердина и ул. Шафиева. Целевые показатели за отчетный период достигнуты.

8. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ «Башкирские дворики»» (с учетом внесенных изменений) в текущем году предусмотрено и фактически освоено     35,5 млн рублей, в том числе за счет бюджета РБ – 33,5 млн рублей, местного бюджета –2 млн рублей. Выполнен ремонт дорожного покрытия 2 дворовых территорий общей площадью 5,5 тыс.кв.м, установлены 14 скамеек и 14 урн, обустроена 1 детская и 1 спортивная площадка для благоустройства 2 многоквартирных домов. Целевые показатели достигнуты.

9. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2022 годы» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 423,2 млн рублей, в том числе 176,1 млн рублей. – из бюджета РФ, 70 млн рублей – из бюджета РБ, 176,9 млн рублей - из местного бюджета, 0,1 млн рублей – из внебюджетных источников (собственные средства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»). Данная муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие городского электрического транспорта на 2019-2022 годы» и «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы». Фактическое освоение за 2021 год по программе составило 100%.

Из местного бюджета на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено 162,5 млн рублей, или 38% от общей суммы освоенных средств (перевезено более 9 млн. пассажиров).

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения на 2019-2022 годы» 260,6 млн рублей (62% от общей суммы освоенных средств) направлено на мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ремонт автомобильных дорог – 11,9 км). Из 12 целевых показателей в отчетном периоде достигнуто 6.

10. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2019-2024 годы» (с учетом внесенных изменений) в 2021 году из местного бюджета на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки выделено и освоено порядка                               31 млн. рублей.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений: составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 136 лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план исполнения местного бюджета и прочее. За 2021 год исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 93,3% от утвержденного плана; по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 14 контрольных, 7 плановых и 1 внеплановое контрольное мероприятие. Установлены нарушения на сумму 3552,6 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование средств местного бюджета – 72,4 тыс. рублей, неправомерное – 210,3 тыс. рублей, необоснованные выплаты – 147,9 тыс. рублей, восстановлено в доход бюджета городского округа – 8,1 тыс. рублей, в бюджет РБ – 64,3 тыс. рублей. Из 7 целевых индикаторов исполнено 3.

11. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа г.Стерлитамак на 2016-2021 годы» в 2021 году фактически освоено 37 млн рублей, в том числе за счет бюджета РФ – 13,6 млн рублей, бюджета РБ – 21,1 млн рублей, местного бюджета – 2,3 млн рублей.   По плану муниципальной программы предусмотрено выдача 31 сертификата в год, но учитывая объем федерального, республиканского и местного бюджетов, финансирование было достаточным только для 30 молодых семей. Соответственно, целевой показатель не был достигнут.

После проведения конкурсного отбора было выдано 30 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Данные сертификаты успешно реализованы до конца 2021 года.

12. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы» фактически освоено в 2021 году 10,5 млн рублей местного бюджета. Основная сумма освоенных средств (96%) приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: турнир по рукопашному бою, посвященный памяти А.Галяуова, юнармейские игры в формате военно-спортивной игры «Юнармеец», городской молодежный форум «Потенциал молодежи», городской форум добровольцев «ДоброSTR», всероссийская акция «10000 шагов к жизни» и многое другое. Все запланированные мероприятия программы выполнены. Из 7 целевых показателей исполнено 6.

13. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями в городском округе г. Стерлитамак на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 158 тыс. рублей из местного бюджета. За отчетный период фактическое освоение по программе составило 148 тыс. рублей, в том числе на разработку и издание средств наглядной агитации, брошюр, сборников, учебных пособий антинаркотической направленности и  организацию городского летнего лагеря «Юный спецназовец»

Также велась работа, не предусматривающая финансирования: спортивное мероприятие «Зарядка с чемпионом»; работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»; участие в Республиканском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы среди органов молодежной политики администраций муниципальных районов и городских округов РБ; распространение видеоролика антинаркотической направленности в сети Интернет и в учебных заведениях и прочее. Все целевые показатели достигнуты.

14. В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2021-2024 годы» предусмотрено и фактически освоено 326,3 млн рублей, из которых 8,3 млн рублей – средства местного бюджета, 318 млн рублей – внебюджетное финансирование. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов АО «Башкирская содовая компания», ОАО «СНХЗ», ОАО «Синтез-Каучук». Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования: проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии городского округа г. Стерлитамак, 4 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений, на все объекты с массовым пребыванием людей (муниципальные) разработаны и утверждены паспорта безопасности. На территории муниципального образования имеется 73 потенциальных объекта террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 47 мест массового пребывания людей, 3 объекта ТЭК, 2 объекта транспортной инфраструктуры. За отчетный период из 6 целевых показателей 5 были достигнуты.

15. Постановлением администрации от 05.06.2018г. №1125 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы». На реализацию мероприятий программы в 2021 году было освоено 5,6 млн рублей. Проведены следующие мероприятия: обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 43 муниципальных служащих, 66 муниципальных служащих прошли аттестацию, по итогам отчетного года в кадровый резерв включены 26 человек. В целом из 11 мероприятий программы выполнены 8. Все целевые показатели достигнуты.

16. В рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ на 2019-2023 годы» предполагаемая сумма финансирования на 2021 год составляет 35,7 млн рублей (в том числе 34,7 млн рублей за счет местного бюджета, 1,0 млн рублей – внебюджетное финансирование), по итогам года освоено 27 млн рублей (76%), внебюджетных средств не выделялось.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование из местного бюджета на проведение аварийно-спасательных работ и защите населения от чрезвычайных ситуаций (96% выделенных бюджетных средств в рамках программы), приобретено аварийно-спасательное оборудование, проводилось обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и другие мероприятия (из 37 мероприятий выполнено 30). Из 10 целевых индикаторов достигнуты 6.

17. Постановлением администрации от 31.12.2015 №2695 утверждена муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2016-2021 годы» (в ред. от 30.12.2021 №3845). На 2021 год предусмотрено и освоено финансирование в сумме 245 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 197,3 млн рублей, бюджета РБ – 20,6 млн рублей, местного бюджета – 27,1 млн рублей. Основная сумма средств (порядка 67% от общего финансирования по программе) выделена на строительство дороги по ул. Ботаническая, Крымская, пр. Академика Королева в жилом районе «Прибрежный». Кроме того, в рамках программы велось строительство транспортной инфраструктуры микрорайона №5 Западного жилого района (23%), а также содержание МБУ «Управление капитального строительства» г. Стерлитамак (8%).Осуществлен ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 65 тыс. кв.м. Из запланированного на 2021 год 21 мероприятия программы выполнено11. За отчетный период все целевые показатели достигнуты.

18. В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Стерлитамак РБ на 2016-2030 годы» было предусмотрено и фактически освоено 472,8 млн рублей, в том числе из бюджета РФ – 202,4 млн рублей, республиканского бюджета – 16,4 млн рублей, местного – 8,4 млн рублей, внебюджетных источников – 245,6 млн рублей.

Порядка 44% (209,6 млн рублей) финансирования направлено на обеспечения мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции водоисточника «Берхомут», 28% (130,9 млн рублей)- на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, 18% - ремонт магистральных и квартальных сетей теплоснабжения. Все целевые индикаторы достигнуты.

При разработке новых муниципальных программ муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак от 11.11.2020 №2516, а также синхронизировать целевые индикаторы с показателями национальных проектов.